REQUIREMENT DOCUMENT

Perancangan dan Pengembangan Website E-Commerce Hijab pada Shea Daily

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | SHEA DAILY |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | 5 (Lima) / 4KA21 |
| Dosen Pengampu | Lulu Chaerani Munggaran S.Kom, MMSI |
| Tanggal / Versi | 11 Oktober 2026 / Versi 1.0 |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Rico Lasdiansyah | 11123168 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Rifki Ryapiaku | 11123178 | System Analyst & Tester | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS, skenario pengujian & UAT |
| Muhammad Rifqi Nugroho | 10123898 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Muhammad Ricardo Gymnastiar | 10123893 | Programmer | Membangun & men-deploy website |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Shea Daily merupakan usaha berskala UMKM di bidang penjualan kerudung/hijab yang baru berdiri sekitar satu tahun. Usaha dikelola oleh pemilik bersama satu orang partner. Saat ini penjualan dilakukan secara daring terutama melalui TikTok, dengan live streaming sebagai sarana pemasaran utama, serta hadir pula di Instagram dan Shopee yang pemakaiannya lebih jarang. Pelanggan utama Shea Daily adalah perempuan usia sekitar 20–30 tahun.

Proses penjualan berjalan melalui platform yang sudah ada: produk diunggah ke TikTok, pesanan dan percakapan dengan pembeli ditangani langsung di aplikasi TikTok, sedangkan pengecekan stok dicatat menggunakan Excel. Shea Daily telah memiliki logo, foto-foto produk yang siap dipakai, serta identitas visual dengan warna-warna muted (kalem).

Narasumber utama: Eka Suharliana, pemilik Shea Daily, sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai cara berjualan saat ini, kendala, dan kebutuhan website.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Penjualan Shea Daily saat ini bergantung pada platform pihak ketiga, terutama TikTok. Menurut pemilik, agar produk dilihat calon pembeli, pemilik harus melakukan live streaming setiap hari karena mengandalkan tampilan beranda saja dinilai masih kurang. Permasalahan dan kondisi yang disampaikan pemilik:

- Ketergantungan pada satu kanal: penjualan bergantung pada TikTok dan live harian; belum ada etalase milik sendiri yang dapat diakses pembeli kapan saja.

- Pencatatan stok terpisah: stok dicek melalui Excel, sementara produk dan percakapan pembeli berada di TikTok, sehingga pengelolaan dilakukan di dua tempat.

- Kesalahan pengiriman warna: kesalahan yang paling sering terjadi adalah salah mengirim warna pesanan.

- Belum ada tempat pemesanan mandiri: pembeli belum dapat memilih produk, warna, dan metode kirim/bayar di dalam sistem milik Shea Daily sendiri.

Sebagai catatan, pemilik menyampaikan bahwa keterlambatan membalas chat pelanggan bukan masalah yang berarti saat ini. Pemilik berharap website dapat berfungsi ganda, yaitu memajang produk sekaligus menjual langsung, sehingga mempermudah proses penjualan dan pembelian serta meningkatkan penjualan.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Tim menggali kebutuhan klien melalui wawancara terstruktur dengan pemilik. Wawancara mencakup enam topik: tujuan website, cara berjualan saat ini, kendala, fitur yang dibutuhkan, tampilan, dan isi website. Hasil wawancara dicatat dalam notulen wawancara.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Eka Suharliana (Pemilik Shea Daily) | 10 Oktober | Website dipakai untuk memajang produk sekaligus berjualan langsung; target pembeli perempuan usia 20–30 tahun. Pesanan masuk terutama dari TikTok (Shopee jarang); stok dicek lewat Excel; live harian dibutuhkan untuk pemasaran. Kesalahan yang sering terjadi: salah kirim warna pesanan. Ongkir memakai API RajaOngkir; metode pembayaran yang disebut klien saat wawancara: transfer dan COD (rancangan akhir pembayaran dapat dilihat pada Bab 2.2 dan 5.1). Tampilan simpel dan elegan dengan warna muted, mengacu pada gaya Lozy Hijab namun lebih simpel; logo dan foto produk sudah tersedia. Halaman yang diinginkan: tentang produk, kontak, dan ulasan pelanggan; desain dikonfirmasi ke pemilik sebelum final dan dapat dirombak bila belum sesuai. |

Harapan klien (website dianggap berhasil bila):

- Produk dapat dipajang dan dibeli langsung melalui website, sehingga penjualan dan pembelian lebih mudah dan penjualan meningkat.

- Pembeli dapat memilih produk beserta warnanya, melihat ongkos kirim dari ekspedisi yang tersedia, dan membayar melalui payment gateway Midtrans atau transfer bank.

- Pemilik dapat mengunggah dan mengatur produk sendiri melalui halaman pengelola (admin).

- Tampilan website simpel, elegan, dan sesuai identitas visual Shea Daily.

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Membangun website e-commerce Shea Daily yang berfungsi sebagai etalase sekaligus toko daring untuk memajang dan menjual hijab. Hasil yang ingin dicapai: (1) pembeli dapat melihat katalog, memilih warna, dan memesan langsung melalui website; (2) ongkos kirim dapat diketahui otomatis melalui integrasi RajaOngkir; (3) pembeli dapat membayar melalui payment gateway Midtrans (termasuk QRIS) atau transfer bank langsung ke penjual; (4) pemilik dapat mengelola produk, stok, dan pesanan sendiri sehingga kesalahan pengiriman warna berkurang; (5) Shea Daily memiliki kanal penjualan sendiri yang melengkapi TikTok dan Instagram.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| Katalog produk dengan kategori, foto, deskripsi, dan pilihan warna/ukuran | Integrasi sinkronisasi otomatis stok/pesanan dengan TikTok Shop dan Shopee |
| Keranjang belanja dan proses checkout | Pembayaran COD (bayar di tempat) |
| Cek ongkos kirim dan pilihan ekspedisi melalui API RajaOngkir | Fitur live chat atau chatbot di dalam website (komunikasi memakai tautan WhatsApp/media sosial) |
| Pembayaran melalui payment gateway Midtrans (berbagai metode termasuk QRIS) dan transfer bank manual (dengan unggah bukti bayar) | Pengelolaan live streaming dan pembuatan konten pemasaran |
| Halaman Tentang Produk/Tentang Kami, Kontak, dan Ulasan pelanggan | Aplikasi mobile native Android/iOS |
| Pelacakan status pesanan bagi pembeli | Pencetakan label/resi otomatis dan penggajian/absensi karyawan |
| Halaman admin: kelola produk (unggah foto, harga, varian warna), stok, pesanan, dan ulasan | Pembuatan logo dan pengambilan foto produk (sudah disediakan klien) |
| Tampilan responsif (HP dan laptop) dengan gaya simpel dan warna muted | Biaya domain dan hosting setelah serah terima |
| Rekap penjualan sederhana untuk pemilik |  |

## 2.3 Batasan Proyek

Waktu: satu semester (16 minggu, 7 fase); pelatihan dan BAST paling lambat Minggu 15. Biaya: domain dan hosting ditanggung tim selama masa proyek dengan pilihan yang hemat, dan biaya lanjutan setelah serah terima ditanggung klien; biaya layanan pihak ketiga (misalnya paket API RajaOngkir bila diperlukan) dibahas dan disepakati dengan klien. Sumber daya: tim mahasiswa berjumlah 4 orang dengan satu narasumber klien yang juga sibuk mengelola usaha dan live harian, sehingga pertemuan dengan klien harus dijadwalkan terlebih dahulu. Konten: foto produk dan logo disediakan oleh klien.

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Website e-commerce dibangun khusus (custom) dengan halaman admin, dibuka lewat browser di HP atau laptop | Memakai platform toko online siap pakai (misalnya Shopify atau WooCommerce) dengan template |
| Kelebihan | Tampilan dan alur dapat disesuaikan dengan kebutuhan Shea Daily (pilihan warna, RajaOngkir, Midtrans, transfer bank) Data produk dan pesanan dimiliki sendiri Biaya berulang relatif rendah | Cepat dibuat Fitur toko sudah tersedia Perawatan teknis dibantu platform |
| Kekurangan | Perlu waktu pengembangan dan pengujian Ada biaya hosting dan domain | Kustomisasi terbatas pada template/plugin Biaya langganan atau plugin berulang Integrasi RajaOngkir dan Midtrans bisa memerlukan plugin tambahan |
| Perkiraan biaya | Domain dan hosting sekitar Rp300 ribu–Rp600 ribu per tahun | Biaya langganan platform dan plugin berkala yang cenderung lebih besar dalam jangka panjang |
| Kesesuaian dengan klien | Tinggi, sesuai kebutuhan: pilihan warna, ongkir RajaOngkir, pembayaran Midtrans/transfer bank, dan tampilan simpel khas Shea Daily | Sedang, kebutuhan khusus dan tampilan simpel sulit dipenuhi seluruhnya |
| Kemampuan tim & waktu | Sesuai dengan kemampuan tim dan jadwal 16 minggu | Sesuai, tetapi kurang menunjukkan perancangan sistem sebagai tujuan proyek |

Solusi terpilih: Alternatif A (website e-commerce custom responsif) karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik, seperti pilihan warna produk untuk mengurangi salah kirim, cek ongkir lewat RajaOngkir, pembayaran lewat Midtrans dan transfer bank, serta tampilan simpel bernuansa warna muted. Biayanya hemat, sesuai kemampuan dan waktu tim, dan sejalan dengan ruang lingkup yang tidak mencakup aplikasi mobile native.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Perbandingan Metodologi

| Aspek | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendekatan | Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto | Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku |
| Alur kerja | Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi | Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective |
| Kebutuhan | Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek | Berkembang sepanjang proyek | Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint |
| Perubahan | Sulit dan mahal setelah fase berjalan | Diterima kapan saja | Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint |
| Keterlibatan klien | Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan) | Terus-menerus memberi umpan balik | Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review |
| Peran tim | Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester) | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri | Product Owner, Scrum Master, Development Team |
| Dokumentasi | Lengkap dan formal di setiap fase | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi | Artefak: product backlog, sprint backlog, increment |
| Kelebihan | Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil | Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi |
| Kekurangan | Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif | Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas |
| Cocok untuk | Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi | Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan (Schwalbe, 2019; PMI, 2021).

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Sudah jelas dari wawancara dengan pemilik (tujuan, fitur, pembayaran, ongkir, tampilan) | ✓ |  |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Klien tersedia di awal untuk kebutuhan dan di akhir untuk penerimaan; pemilik sibuk live harian | ✓ |  |  |
| Ukuran & pengalaman tim | 4 orang dengan peran berbeda (PM, analis, desainer, programmer) | ✓ |  |  |
| Batas waktu | 16 minggu dengan fase berurutan sesuai jadwal perkuliahan | ✓ |  |  |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Rendah–sedang, terutama pada tampilan; ditangani lewat persetujuan desain/prototipe sebelum pemrograman | ✓ |  |  |
| Kewajiban dokumen per fase | RD, SRS, SDD, dst. wajib dikumpulkan | ✓ |  |  |

Metodologi terpilih: Waterfall karena seluruh tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis dan berurutan sesuai jadwal perkuliahan, mulai dari fase definisi hingga desain (Minggu 1–8) yang menghasilkan dokumentasi lengkap (RD, SRS, SDD), dilanjutkan dengan fase pemrograman dan pengujian. Kebutuhan sistem sudah terdefinisi jelas sejak awal. Karena pemilik menyatakan desain akan dikonfirmasi dan dapat dirombak bila belum sesuai, tim menempatkan persetujuan desain (prototipe) pada fase Desain Sistem sebelum pemrograman dimulai.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Menampilkan katalog produk (kategori, foto, harga) dan detail produk | Pembeli |
| F-02 | Memilih warna/ukuran produk dan melihat ketersediaan stok | Pembeli |
| F-03 | Mengelola keranjang belanja | Pembeli |
| F-04 | Registrasi dan login pembeli (opsional untuk checkout) | Pembeli |
| F-05 | Checkout: mengisi alamat dan memilih ekspedisi dengan cek ongkir RajaOngkir | Pembeli |
| F-06 | Memilih metode pembayaran: payment gateway Midtrans (berbagai metode termasuk QRIS) atau transfer bank | Pembeli |
| F-07 | Mengunggah bukti transfer (khusus pembayaran transfer bank) | Pembeli |
| F-08 | Melihat status dan riwayat pesanan | Pembeli |
| F-09 | Menampilkan halaman Tentang Produk/Tentang Kami dan Kontak | Pembeli |
| F-10 | Menulis dan melihat ulasan produk | Pembeli |
| F-11 | Login admin dan pengaturan hak akses | Pemilik/Admin |
| F-12 | Mengelola produk (unggah foto, deskripsi, harga, varian warna/ukuran, kategori) | Pemilik/Admin |
| F-13 | Mengelola stok per varian warna | Pemilik/Admin |
| F-14 | Mengelola pesanan: verifikasi pembayaran transfer, memantau status pembayaran Midtrans, memperbarui status, input nomor resi | Pemilik/Admin |
| F-15 | Mengelola ulasan dan konten halaman (tentang, kontak) | Pemilik/Admin |
| F-16 | Menampilkan rekap penjualan | Pemilik |

## 5.2 Keluaran Umum

| Keluaran | Pengguna | Kapan dibutuhkan |
| --- | --- | --- |
| Katalog dan detail produk | Pembeli | Setiap kunjungan |
| Informasi ongkos kirim dan pilihan ekspedisi | Pembeli | Saat checkout |
| Ringkasan/invoice pesanan | Pembeli dan admin | Setiap transaksi |
| Status pesanan dan nomor resi | Pembeli | Setiap perubahan status |
| Daftar pesanan masuk beserta rincian warna/varian | Admin | Harian |
| Rekap stok per varian | Admin | Sewaktu-waktu |
| Daftar ulasan produk | Pembeli dan admin | Sewaktu-waktu |
| Rekap penjualan | Pemilik | Mingguan dan bulanan |

## 5.3 Informasi Masukan Umum

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data produk (nama, deskripsi, harga, varian warna/ukuran, kategori) | Pemilik | Awal dan saat ada produk baru atau perubahan | Katalog dan detail produk |
| Foto produk dan logo | Pemilik (sudah tersedia) | Awal dan saat ada produk baru | Katalog dan tampilan website |
| Data stok per varian | Pemilik/admin | Saat stok berubah | Ketersediaan produk dan rekap stok |
| Data pembeli (nama, alamat, kontak) | Pembeli | Setiap pesanan | Invoice dan pengiriman |
| Pilihan produk, warna, jumlah, ekspedisi, metode bayar | Pembeli | Setiap pesanan | Pesanan dan daftar pesanan admin |
| Data tarif ongkir | API RajaOngkir | Saat checkout | Informasi ongkos kirim |
| Bukti transfer | Pembeli | Setiap pesanan transfer bank | Verifikasi pembayaran |
| Status pembayaran dari Midtrans | Midtrans | Setiap pesanan non-transfer | Konfirmasi pembayaran otomatis |
| Ulasan dan penilaian | Pembeli | Setelah pesanan diterima | Daftar ulasan produk |
| Konten halaman Tentang dan Kontak | Pemilik | Awal dan saat berubah | Halaman informasi |

# 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja. Jumlah pesanan per hari belum ditanyakan saat wawancara; diasumsikan 10–30 pesanan per hari dan akan dikonfirmasi ke klien pada tahap analisis kebutuhan. Data tersimpan minimal 3 tahun. Halaman utama dan katalog tampil kurang dari 3 detik pada koneksi seluler normal, pencarian produk kurang dari 3 detik, dan hasil cek ongkir tampil kurang dari 5 detik.

6.2 Perkembangan. Jumlah produk, kategori, dan varian warna dapat bertambah melalui halaman admin tanpa mengubah kode. Pertumbuhan pesanan diperkirakan 10–20% per tahun (asumsi). Sistem diharapkan dapat dipakai minimal 3–5 tahun.

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan. Pembeli sebagian besar perempuan usia 20–30 tahun yang kemungkinan besar mengakses dari smartphone, sehingga website dirancang mengutamakan tampilan HP (mobile-first) dan tetap nyaman di laptop. Admin memakai HP atau laptop dengan koneksi internet. Server uji memakai lingkungan lokal atau hosting gratis milik tim, sedangkan server produksi memakai hosting hemat yang dapat diakses dari browser.

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas. Sistem terhubung dengan API RajaOngkir untuk cek ongkos kirim dan pilihan ekspedisi. Komunikasi pembeli dan penjual memakai tautan WhatsApp serta tautan ke akun TikTok dan Instagram Shea Daily. Sistem juga terhubung dengan payment gateway Midtrans sehingga pembeli dapat membayar dengan berbagai metode, termasuk QRIS. Sebagai alternatif, pembeli dapat membayar lewat transfer bank langsung ke penjual, yang tidak dikenai biaya admin Midtrans. Platform berupa website responsif yang dapat dibuka di browser HP maupun laptop. Bahasa pemrograman dan database ditetapkan programmer pada fase desain (misalnya PHP Laravel dan MySQL).

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan. Website dapat diakses sepanjang hari dengan target ketersediaan 99% selama masa operasi hosting. MTBF minimal 30 hari dan MTTR maksimal 4 jam kerja. Backup data berjalan otomatis secara berkala dan pemulihan diuji sebelum serah terima.

6.6 Antarmuka Pemakai. Tampilan simpel dan elegan dengan warna muted sesuai identitas visual dan logo Shea Daily, mengacu pada gaya Lozy Hijab yang dibuat lebih simpel lagi. Antarmuka berbahasa Indonesia dengan navigasi sederhana. Pemilik dikenalkan pada halaman admin melalui pelatihan langsung, buku panduan (user manual), dan petunjuk singkat di dalam sistem.

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data. Halaman admin hanya dapat diakses akun yang berwenang. Kata sandi disimpan terenkripsi dan seluruh akses memakai HTTPS. Data pembeli (alamat, nomor kontak) dan bukti transfer hanya dapat dilihat pengguna berwenang, dan data pembayaran kartu/e-wallet diproses oleh Midtrans, tidak disimpan oleh sistem. Penghapusan data meminta konfirmasi. Tim menjaga kerahasiaan data klien dan hanya memakainya untuk proyek ini.

# 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Pihak yang paling terpengaruh adalah pemilik Shea Daily dan satu orang partner yang membantu mengelola produk, stok, dan pesanan. Selama ini produk diunggah dan pesanan ditangani langsung di TikTok, sedangkan stok dicatat di Excel. Setelah website berjalan, unggah produk, pembaruan stok, dan penanganan pesanan website dilakukan melalui halaman admin, sehingga cara kerja berubah dari pencatatan terpisah menjadi satu sistem.

Perubahan ini bersifat tambahan, bukan pengganti: TikTok, live streaming, dan Instagram tetap menjadi sarana pemasaran, sedangkan website menjadi kanal penjualan milik sendiri. Selama masa transisi, stok Excel dan pencatatan lama tetap dipakai berdampingan dengan halaman admin sampai pengguna terbiasa. Pelatihan dan user manual membantu pemilik beradaptasi, dan karena pemilik tidak perlu mengubah kebiasaan live, beban adaptasi relatif ringan.

# 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan klien | Pendukung | Pemilik terbuka, bersedia dikonfirmasi sebelum desain final, dan memberi arah tampilan yang jelas | Jadwalkan review desain dan UAT sejak awal |
| Kejelasan kebutuhan | Pendukung | Kebutuhan sudah digali lewat wawancara terstruktur (tujuan, fitur, pembayaran, tampilan) | Kunci kebutuhan di RD dan SRS |
| Kesiapan bahan konten | Pendukung | Logo dan foto produk sudah tersedia | Minta file foto dan logo resolusi baik di awal |
| Komunikasi tim | Pendukung | Peran tiap anggota sudah dibagi | Rapat rutin mingguan dan grup koordinasi |
| Ketersediaan klien | Penghambat | Pemilik sibuk berjualan dan live setiap hari | Atur jadwal pertemuan jauh hari dan siapkan pertanyaan ringkas |
| Selera tampilan berubah | Penghambat | Pemilik masih bingung tampilan akhir dan mungkin meminta perombakan setelah melihat hasil | Tampilkan prototipe lebih dulu dan minta persetujuan desain sebelum pemrograman |
| Cakupan membesar | Penghambat | Muncul permintaan di luar rencana, misalnya pembayaran COD atau sinkron otomatis dengan TikTok Shop | Tetapkan prioritas dan catat sebagai pengembangan lanjutan |
| Ketergantungan layanan luar | Penghambat | Ongkir bergantung pada API RajaOngkir | Uji integrasi sejak awal dan siapkan rencana cadangan |
| Pekerjaan menumpuk di akhir | Penghambat | Pemrograman dan pengujian berdekatan dengan akhir semester | Pantau progres mingguan, sisakan waktu cadangan |

# 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat review/UAT karena sibuk live | Klien | Sedang | Tinggi | Menyepakati jadwal review dan UAT sejak awal | PM |
| R-02 | Cakupan fitur membesar | Ruang lingkup | Sedang | Tinggi | Mengunci kebutuhan di SRS; perubahan lewat persetujuan PM dan klien | PM |
| R-03 | Jadwal mundur karena tugas lain/ujian | Jadwal | Sedang | Sedang | Memantau progres mingguan dan menyiapkan waktu cadangan | PM |
| R-04 | Anggota tim berhalangan | Tim | Rendah | Sedang | Dokumentasi kode rapi, tugas bisa digantikan | PM |
| R-05 | Desain tidak sesuai selera pemilik dan harus dirombak | Klien | Sedang | Tinggi | Tunjukkan prototipe dan minta persetujuan sebelum pemrograman | System Designer |
| R-06 | Kebutuhan salah dipahami | Klien | Sedang | Tinggi | Validasi lewat prototipe dan review SRS bersama klien | System Analyst |
| R-07 | Integrasi RajaOngkir bermasalah (batas akses, perubahan API, biaya paket) | Teknis | Sedang | Tinggi | Uji integrasi sejak awal, cek ketentuan paket API, siapkan cadangan input ongkir manual | Programmer |
| R-08 | Integrasi Midtrans bermasalah (verifikasi akun merchant, perubahan API, biaya admin transaksi) | Teknis | Sedang | Tinggi | Uji di mode sandbox sejak awal, siapkan akun merchant lebih dini, dan sediakan transfer bank sebagai alternatif | Programmer |
| R-09 | Biaya hosting/domain melebihi anggaran | Biaya | Rendah | Sedang | Pilih hosting hemat, sepakati pembagian biaya sebelum implementasi | PM |
| R-10 | Data pembeli bocor atau hilang | Keamanan data | Rendah | Tinggi | Hak akses per peran, HTTPS, backup berkala, uji pemulihan | Programmer |
| R-11 | Stok di website dan di TikTok/Excel tidak sama (dua tempat) | Teknis | Sedang | Sedang | Sepakati prosedur pembaruan stok bersama pemilik dan jelaskan di pelatihan | System Analyst |
| R-12 | Bug mayor ditemukan saat UAT | Teknis | Sedang | Sedang | Uji mandiri sebelum UAT dan sisakan waktu perbaikan | Tester |
| R-13 | Pengguna sulit beradaptasi dengan halaman admin | Klien | Sedang | Sedang | Antarmuka sederhana, pelatihan, user manual, masa transisi paralel | System Analyst |

# 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan. Tim memberi dukungan selama 30 hari setelah BAST (asumsi). Klien melaporkan masalah lewat WhatsApp ke Project Manager dengan menyertakan tangkapan layar dan penjelasan singkat. Perbaikan bug dari fitur yang sudah disepakati gratis selama masa dukungan. Penambahan fitur baru di luar lingkup serta biaya hosting dan domain setelah serah terima tidak termasuk tanggung jawab tim.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan. Dokumen yang diserahkan: user manual, dokumen penerapan, BAST, dan laporan akhir proyek. Pelatihan diikuti pemilik dan satu orang partner. Materinya mencakup login admin, unggah dan pengaturan produk beserta varian warna, pengelolaan stok, penanganan pesanan dan pembaruan status, verifikasi pembayaran transfer dan pemantauan pembayaran Midtrans, pengelolaan ulasan, dan rekap penjualan. Pelatihan dilaksanakan pada Minggu 14–15, dua sesi masing-masing sekitar 2 jam (asumsi), secara langsung atau daring sesuai kesepakatan dengan klien.

# 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

## 11.1 Jadwal Garis Besar

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien | 28 Sep – 11 Okt 2026 |
| 2. Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 12 – 25 Okt 2026 |
| 3. Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | 26 Okt – 8 Nov 2026 |
| 4. Desain Sistem | 7–8 | SDD dan prototipe untuk persetujuan klien | 9 – 22 Nov 2026 |
| 5. Pemrograman | 9, 10, 12 | Website + dokumen implementasi | 23 Nov – 6 Des dan 14 – 20 Des 2026 |
| 6. Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | 21 – 27 Des 2026 |
| 7. Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | 28 Des 2026 – 10 Jan 2027 |

## 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima klien apabila: (1) seluruh skenario UAT berstatus “Diterima” dan tidak ada bug mayor; (2) fitur berstatus Wajib berfungsi (katalog dan pilihan warna, keranjang dan checkout, cek ongkir RajaOngkir, pembayaran Midtrans dan transfer bank, pengelolaan produk, stok, dan pesanan oleh admin, halaman Tentang, Kontak, dan Ulasan); (3) tampilan telah disetujui pemilik; (4) pelatihan telah dilaksanakan; dan (5) BAST ditandatangani pemilik dan Project Manager. Komitmen klien: menyediakan waktu wawancara dan review, foto produk, logo, dan data produk (nama, harga, varian warna), serta hadir pada UAT dan pelatihan.

# 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

- Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). PMI.

- Beck, K., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. agilemanifesto.org.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org.

Pernyataan penggunaan AI

Tim menggunakan alat AI (Claude, Anthropic) sebagai pendukung dalam menyusun draf beberapa bagian dokumen ini. Seluruh isi telah ditinjau, disesuaikan dengan kondisi Shea Daily, dan menjadi tanggung jawab tim.

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek Perancangan dan Pengembangan Website E-Commerce Hijab pada Shea Daily yang disusun oleh Kelompok 5 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 11 Oktober 2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| (cap/stempel bila ada) |  |
| Eka Suharliana Owner Shea Daily | Rico Lasdiansyah NPM 11123168 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Lulu Chaerani Munggaran S.Kom, MMSI