## Gantt
Gantt Chart Proyek Shea Daily (Ringkasan per Fase)
Otomatis mengikuti status di sheet WBS. Gelap = progres selesai, terang = sisa. Abu-abu = UTS Mg 11 dan UAS Mg 16, kuning = milestone M1-M9.
Posisi saat ini: 19-10-2026 = Minggu 4
Rencana ini dipantau setiap minggu
Warna: | Manajemen | Definisi | Perencanaan | Analisis | Desain | Pemrograman | Pengujian | Penerapan | UTS / UAS | Milestone
Data bantu grafik (otomatis, jangan diedit)
Item | Mulai (Mg) | Selesai (Mg) | Sisa (Mg) | Minggu | Progres / Status
Manajemen Proyek | 1 | 3.1 | 11.9 | Mg 1-15 | 20.95%
Definisi | 1 | 2 | 1 | Mg 1-3 | 68.18%
Perencanaan | 3 | 2 | 0 | Mg 3-4 | 100%
Analisis | 5 | 0 | 2 | Mg 5-6 | 0%
Desain | 7 | 0 | 2 | Mg 7-8 | 0%
Pemrograman | 9 | 0 | 4 | Mg 9-12 | 0%
Pengujian | 13 | 0 | 1 | Mg 13 | 0%
Penerapan | 14 | 0 | 2 | Mg 14-15 | 0%
UTS (Mg 11) | 11 | 0 | 1 | Mg 11 | Libur/ujian
UAS (Mg 16) | 16 | 0 | 1 | Mg 16 | Libur/ujian
M1 RD disetujui klien | 3.35 | 0 | 0.3 | Mg 3 | Terlambat
M2 WBS & Gantt selesai | 4.35 | 0 | 0.3 | Mg 4 | ✓ Tercapai
M3 SRS selesai | 6.35 | 0 | 0.3 | Mg 6 | Belum
M4 SDD selesai | 8.35 | 0 | 0.3 | Mg 8 | Belum
M5 Demo Modul 1 | 9.35 | 0 | 0.3 | Mg 9 | Belum
M6 Demo Modul 2 | 10.35 | 0 | 0.3 | Mg 10 | Belum
M7 Demo Modul 3 | 12.35 | 0 | 0.3 | Mg 12 | Belum
M8 UAT diterima | 13.35 | 0 | 0.3 | Mg 13 | Belum
M9 Pelatihan & BAST | 15.35 | 0 | 0.3 | Mg 15 | Belum

## WBS
Work Breakdown Structure & Jadwal Proyek Shea Daily
Ubah kolom Status (dropdown) → Gantt otomatis ikut. Tanggal Mg 1: |  |  |  | 2026-09-28
Hari ini: 19-10-2026 (Minggu 4) | [12 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11
Kode | Paket Kerja | Deliverable | PIC (Peran) | Mulai | Selesai | Durasi (hari) | Pendahulu | Status | Progres | Level | Induk | Hari selesai | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 5 | Mg 6 | Mg 7 | Mg 8 | Mg 9 | Mg 10 | Mg 11 UTS | Mg 12 | Mg 13 | Mg 14 | Mg 15 | Mg 16 UAS
1 | Manajemen Proyek | Notulen, laporan status | PM (Rico) | 2026-09-28 | 2027-01-10 | 105 |  | Berjalan | 20.95% | 1
1.1 | Rapat mingguan tim & klien | Notulen rapat | PM (Rico) | 2026-09-28 | 2027-01-10 | 105 |  | Berjalan | 0% | 2 | 1 | 0
1.2 | Pemantauan jadwal & risiko | Gantt (kolom realisasi), daftar risiko | PM (Rico) | 2026-09-28 | 2027-01-10 | 105 |  | Berjalan | 0% | 2 | 1 | 0
1.3 | Komunikasi & persetujuan klien | Lembar persetujuan, hasil review | PM (Rico) | 2026-09-28 | 2026-12-27 | 91 |  | Berjalan | 0% | 2 | 1 | 0
2 | Definisi Proyek | Requirement Document | SA (Rifki) | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 21 | - | Terlambat | 68.18% | 1
2.1 | Identifikasi klien & masalah (wawancara) | Notulen wawancara 10 Okt | SA (Rifki) | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 13 | - | ✓ Selesai | 100% | 2 | 2 | 13
2.2 | Penyusunan Requirement Document | Requirement Document (Bag. I) | SA (Rifki) | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 2.1 | ✓ Selesai | 100% | 2 | 2 | 2
2.3 | Persetujuan klien atas RD | Lembar persetujuan klien | PM (Rico) | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 2.2 | Terlambat | 0% | 2 | 2 | 0
3 | Perencanaan | Dokumen 01 Bag. II, Gantt Chart | PM (Rico) | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 14 | 2 | ✓ Selesai | 100% | 1
3.1 | Proses bisnis & gambaran sistem | Diagram as-is, to-be, gambaran sistem | SD (Rifqi) | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 2 | ✓ Selesai | 100% | 2 | 3 | 5
3.2 | Analisis kelayakan | Analisis teknis, ekonomi, operasional | SA (Rifki) | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 6 | 2 | ✓ Selesai | 100% | 2 | 3 | 6
3.3 | WBS & Gantt Chart | WBS, Gantt Chart (Excel) | PM (Rico) | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 3.1, 3.2 | ✓ Selesai | 100% | 2 | 3 | 2
3.4 | Penyusunan dokumen & presentasi | Dokumen 01 Bag. II, PPT | PM (Rico) | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 3.3 | ✓ Selesai | 100% | 2 | 3 | 7
4 | Analisis Kebutuhan | SRS | SA (Rifki) | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 14 | 3 | Belum | 0% | 1
4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | Catatan kebutuhan rinci | SA (Rifki) | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 3 | Belum | 0% | 2 | 4 | 0
4.2 | Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional | Draf SRS | SA (Rifki) | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 6 | 4.1 | Belum | 0% | 2 | 4 | 0
4.3 | Use case & skenario penggunaan | Use case diagram, skenario | SA (Rifki) | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 4.1 | Belum | 0% | 2 | 4 | 0
4.4 | Review SRS & persetujuan klien | SRS final | PM (Rico) | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 3 | 4.2, 4.3 | Belum | 0% | 2 | 4 | 0
5 | Desain Sistem | SDD, prototipe UI | SD (Rifqi) | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | 4 | Belum | 0% | 1
5.1 | Perancangan arsitektur & basis data (ERD) | Arsitektur, ERD | SD (Rifqi) | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 4 | Belum | 0% | 2 | 5 | 0
5.2 | Wireframe & prototipe UI | Wireframe, prototipe Figma | SD (Rifqi) | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 9 | 4 | Belum | 0% | 2 | 5 | 0
5.3 | Spesifikasi integrasi RajaOngkir & Midtrans | Spesifikasi API | Programmer (Ricardo) | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 6 | 4 | Belum | 0% | 2 | 5 | 0
5.4 | Persetujuan prototipe klien & SDD | SDD final, persetujuan prototipe | PM (Rico) | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 4 | 5.1, 5.2, 5.3 | Belum | 0% | 2 | 5 | 0
6 | Pemrograman | Aplikasi, dok. implementasi | Programmer (Ricardo) | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 28 | 5 | Belum | 0% | 1
6.1 | Modul 1: autentikasi, produk & katalog | Modul berjalan + demo (M5) | Programmer (Ricardo) | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | 5 | Belum | 0% | 2 | 6 | 0
6.2 | Modul 2: keranjang, checkout, ongkir, pembayaran | Modul berjalan + demo (M6) | Programmer (Ricardo) | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 7 | 6.1 | Belum | 0% | 2 | 6 | 0
6.3 | Modul 3: admin (produk, stok, pesanan), ulasan, halaman info | Aplikasi lengkap + demo (M7) | Programmer (Ricardo) | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 7 | 6.2 | Belum | 0% | 2 | 6 | 0
6.4 | Dokumen implementasi | Dokumen implementasi | Programmer (Ricardo) | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 4 | 6.2 | Belum | 0% | 2 | 6 | 0
7 | Pengujian | Skenario uji & UAT | Tester (Rifki) | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7 | 6 | Belum | 0% | 1
7.1 | Pengujian modul & integrasi | Hasil uji modul & integrasi | Tester (Rifki) | 2026-12-21 | 2026-12-24 | 4 | 6 | Belum | 0% | 2 | 7 | 0
7.2 | UAT bersama klien | Hasil UAT | Tester (Rifki) | 2026-12-25 | 2026-12-27 | 3 | 7.1 | Belum | 0% | 2 | 7 | 0
7.3 | Perbaikan bug | Catatan perbaikan | Programmer (Ricardo) | 2026-12-24 | 2026-12-27 | 4 | 7.1 | Belum | 0% | 2 | 7 | 0
8 | Penerapan | User manual, BAST, laporan | Tech Writer (Rifqi) | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 14 | 7 | Belum | 0% | 1
8.1 | Deploy final & konfigurasi domain/hosting | Website live | Programmer (Ricardo) | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 | 7 | Belum | 0% | 2 | 8 | 0
8.2 | Penyusunan user manual | User manual | Tech Writer (Rifqi) | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 7 | 7 | Belum | 0% | 2 | 8 | 0
8.3 | Pelatihan pengguna | Pelatihan 2 sesi | PM (Rico) | 2027-01-04 | 2027-01-07 | 4 | 8.1, 8.2 | Belum | 0% | 2 | 8 | 0
8.4 | BAST & laporan akhir | BAST, laporan akhir | PM (Rico) | 2027-01-07 | 2027-01-10 | 4 | 8.3 | Belum | 0% | 2 | 8 | 0
Legenda: hitam-biru = fase, hijau = selesai, biru tua = berjalan, biru muda = belum, merah = terlambat, oranye = revisi. Kuning = Mg 11 (UTS) & Mg 16 (UAS).
Catatan: tanggal fase mengikuti Dokumen 01 Bag. II bab 6.1; tanggal per paket kerja adalah penjabaran dalam rentang fase tsb (durasi mengikuti kamus WBS bab 5.2).
Hari libur: UAT (7.2, 25-27 Des) melewati Natal 25 Des dan Deploy (8.1, 28 Des-1 Jan) melewati Tahun Baru 1 Jan; pekerjaan memakai hari kerja yang tersisa.
Formulas:
Mulai = MIN([Mulai, row below]:E8)
Selesai = MAX([Selesai, row below]:F8)
Progres = MAX(0,MIN(1,(TODAY()-[Mulai]+1)/[Durasi (hari)]))

## Diagram WBS
Diagram WBS Shea Daily: 8 paket level 1 dan 29 paket kerja level 2
Kotak hijau = paket kerja berstatus Selesai di sheet WBS. Minggu pada kotak fase mengikuti tanggal di sheet WBS.
Website E-Commerce Shea Daily |  | 1. Manajemen Proyek Sepanjang proyek | ├─ | 1.1 Rapat mingguan tim & klien | Berjalan
| ┌─ |  | ├─ | 1.2 Pemantauan jadwal & risiko | Berjalan
| │ |  | └─ | 1.3 Komunikasi & persetujuan klien | Berjalan
│
| │ | 2. Definisi Proyek Minggu 1-3 | ├─ | 2.1 Identifikasi klien & masalah (wawancara) | ✓ Selesai
| ├─ |  | ├─ | 2.2 Penyusunan Requirement Document | ✓ Selesai
| │ |  | └─ | 2.3 Persetujuan klien atas RD | Terlambat
│
| │ | 3. Perencanaan Minggu 3-4 | ├─ | 3.1 Proses bisnis & gambaran sistem | ✓ Selesai
| ├─ |  | ├─ | 3.2 Analisis kelayakan | ✓ Selesai
| │ |  | ├─ | 3.3 WBS & Gantt Chart | ✓ Selesai
| │ |  | └─ | 3.4 Penyusunan dokumen & presentasi | ✓ Selesai
│
| │ | 4. Analisis Kebutuhan Minggu 5-6 | ├─ | 4.1 Wawancara & observasi lanjutan | Belum
| ├─ |  | ├─ | 4.2 Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional | Belum
| │ |  | ├─ | 4.3 Use case & skenario penggunaan | Belum
| │ |  | └─ | 4.4 Review SRS & persetujuan klien | Belum
│
| │ | 5. Desain Sistem Minggu 7-8 | ├─ | 5.1 Perancangan arsitektur & basis data (ERD) | Belum
| ├─ |  | ├─ | 5.2 Wireframe & prototipe UI | Belum
| │ |  | ├─ | 5.3 Spesifikasi integrasi RajaOngkir & Midtrans | Belum
| │ |  | └─ | 5.4 Persetujuan prototipe klien & SDD | Belum
│
| │ | 6. Pemrograman Minggu 9-12 | ├─ | 6.1 Modul 1: autentikasi, produk & katalog | Belum
| ├─ |  | ├─ | 6.2 Modul 2: keranjang, checkout, ongkir, pembayaran | Belum
| │ |  | ├─ | 6.3 Modul 3: admin (produk, stok, pesanan), ulasan, halaman info | Belum
| │ |  | └─ | 6.4 Dokumen implementasi | Belum
│
| │ | 7. Pengujian Minggu 13-13 | ├─ | 7.1 Pengujian modul & integrasi | Belum
| ├─ |  | ├─ | 7.2 UAT bersama klien | Belum
| │ |  | └─ | 7.3 Perbaikan bug | Belum
│
| │ | 8. Penerapan Minggu 14-15 | ├─ | 8.1 Deploy final & konfigurasi domain/hosting | Belum
| └─ |  | ├─ | 8.2 Penyusunan user manual | Belum
|  |  | ├─ | 8.3 Pelatihan pengguna | Belum
|  |  | └─ | 8.4 BAST & laporan akhir | Belum

## Milestone
Milestone Proyek Shea Daily
Status otomatis mengikuti status paket kerja terkait di sheet WBS (kolom Paket terkait).
Kode | Milestone | Minggu | Awal minggu | Bukti tercapai | Paket terkait | Status
M1 | Requirement Document disetujui klien | 3 | 2026-10-12 | Lembar persetujuan klien | 2.3 | Terlambat
M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | 4 | 2026-10-19 | Dokumen 01 Bagian II | 3 | ✓ Tercapai
M3 | SRS selesai | 6 | 2026-11-02 | Dokumen SRS | 4.4 | Belum
M4 | SDD selesai | 8 | 2026-11-16 | Dokumen SDD | 5.4 | Belum
M5 | Demo Modul 1 | 9 | 2026-11-23 | Demo di kelas | 6.1 | Belum
M6 | Demo Modul 2 | 10 | 2026-11-30 | Demo di kelas | 6.2 | Belum
M7 | Demo Modul 3: semua fitur lengkap | 12 | 2026-12-14 | Aplikasi + dok. implementasi | 6.3 | Belum
M8 | UAT diterima klien | 13 | 2026-12-21 | Hasil UAT | 7.2 | Belum
M9 | Pelatihan & BAST | 15 | 2027-01-04 | BAST bertanda tangan | 8.4 | Belum
Formulas:
Awal minggu = WBS!$E2+7*([Minggu]-1)