## Slide 1
Rencana Proyek: WBS dan Gantt Chart
Perancangan dan Pengembangan Website E-Commerce Hijab pada Shea Daily
Kelompok 5 | Project Manager: Rico Lasdiansyah | 19 Oktober 2026 (Minggu 4)
8
paket level 1
29
paket kerja level 2
15
minggu, 28 Sep 2026 – 10 Jan 2027
Notes: Pembuka. Fokus presentasi: bagaimana pekerjaan dipecah (WBS) dan bagaimana jadwalnya (Gantt Chart). Proyek berjalan 15 minggu, dari 28 September 2026 sampai BAST pada 10 Januari 2027.

## Slide 2: WBS: 8 paket besar, 29 paket kerja
Website E-Commerce Shea Daily
1 Manajemen Proyek
Sepanjang proyek
1.1 Rapat mingguan tim dan klien
1.2 Pemantauan jadwal dan risiko
1.3 Komunikasi dan persetujuan klien
2 Definisi Proyek
Mg 1–3
2.1 Wawancara dan identifikasi masalah
2.2 Penyusunan Requirement Document
2.3 Persetujuan klien atas RD
3 Perencanaan
Mg 3–4
3.1 Proses bisnis dan gambaran sistem
3.2 Analisis kelayakan
3.3 WBS dan Gantt Chart
3.4 Dokumen dan presentasi
4 Analisis Kebutuhan
Mg 5–6
4.1 Wawancara dan observasi lanjutan
4.2 Spesifikasi kebutuhan
4.3 Use case dan skenario
4.4 Review SRS dan persetujuan
5 Desain Sistem
Mg 7–8
5.1 Arsitektur dan ERD
5.2 Wireframe dan prototipe UI
5.3 Spesifikasi API RajaOngkir dan Midtrans
5.4 Persetujuan prototipe dan SDD
6 Pemrograman
Mg 9, 10, 12
6.1 Modul 1: autentikasi, produk, katalog
6.2 Modul 2: keranjang, checkout, ongkir, bayar
6.3 Modul 3: admin, ulasan, halaman info
6.4 Dokumen implementasi
7 Pengujian
Mg 13
7.1 Pengujian modul dan integrasi
7.2 UAT bersama klien
7.3 Perbaikan bug
8 Penerapan
Mg 14–15
8.1 Deploy dan konfigurasi hosting
8.2 User manual
8.3 Pelatihan pengguna
8.4 BAST dan laporan akhir
PIC, deliverable, dan durasi tiap paket kerja ada di Kamus WBS (Dokumen 01 Bagian II, bab 5.2).
Notes: Satu WBS, delapan paket level 1: manajemen proyek sepanjang proyek plus tujuh fase perkuliahan. Setiap fase dipecah menjadi 3 sampai 4 paket kerja yang punya deliverable, PIC, dan durasi. Total 29 paket kerja, tidak ada yang tumpang tindih.

## Slide 3: Jadwal: 7 fase berurutan sampai Mg 15
Fase | Minggu | Tanggal | Hari | PIC | Deliverable utama
Manajemen Proyek | 1–15 | 28 Sep 2026 – 10 Jan 2027 | 105 | PM (Rico) | Notulen, laporan status
Definisi Proyek | 1–3 | 28 Sep – 18 Okt 2026 | 21 | SA (Rifki) | Requirement Document
Perencanaan | 3–4 | 12 – 25 Okt 2026 | 14 | PM (Rico) | Dokumen Bag. II, WBS, Gantt
Analisis Kebutuhan | 5–6 | 26 Okt – 8 Nov 2026 | 14 | SA (Rifki) | SRS
Desain Sistem | 7–8 | 9 – 22 Nov 2026 | 14 | SD (Rifqi) | SDD, prototipe UI
Pemrograman | 9–12 | 23 Nov – 20 Des 2026 | 28 | Programmer (Ricardo) | Website, dokumen implementasi
Pengujian | 13 | 21 – 27 Des 2026 | 7 | Tester (Rifki) | Skenario uji, hasil UAT
Penerapan | 14–15 | 28 Des 2026 – 10 Jan 2027 | 14 | Tech Writer (Rifqi) | User manual, BAST, laporan
Urutan fase
Tiap fase mulai setelah fase sebelumnya selesai. Perencanaan sudah jalan di Mg 3 selagi tanda tangan RD ditunggu.
UTS dan UAS
Mg 11 (UTS) tidak dipakai pengerjaan, jadi Pemrograman jalan di Mg 9, 10, dan 12. Mg 16 (UAS) di luar jadwal.
Hari libur
UAT 25–27 Des melewati Natal, dan deploy sampai 1 Jan melewati Tahun Baru. Pekerjaan pakai hari kerja yang tersisa.
Notes: Ringkasan jadwal per fase: tanggal, durasi, PIC, dan deliverable. Tiga hal yang perlu diingat: urutan fase berurutan, UTS di Minggu 11 tidak dipakai, dan UAT serta deploy melewati hari libur Natal dan Tahun Baru.

## Slide 4: Gantt Chart: 15 minggu, 9 milestone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UTS
12
13
14
15
16
UAS
Minggu
Manajemen Proyek
20%
Definisi Proyek
68%
Perencanaan
100%
Analisis Kebutuhan
0%
Desain Sistem
0%
Pemrograman
0%
Pengujian
0%
Penerapan
0%
Milestone
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Hari ini, 19 Okt (Mg 4)
Warna pekat = selesai, pudar = sisa. Manajemen Proyek dihitung dari waktu berjalan. Milestone: merah = terlambat, hijau = tercapai, kuning = belum. Abu-abu = UTS (Mg 11) dan UAS (Mg 16).
Notes: Gantt ringkasan per fase, sama dengan sheet Gantt di Excel. Warna pekat adalah progres selesai. Per 19 Oktober: Perencanaan selesai, Definisi 68 persen karena menunggu tanda tangan RD, sehingga M1 berstatus terlambat. Jadwal rinci per paket kerja ada di file Excel.

## Slide 5: Milestone dan status terkini
Kode | Milestone | Mg | Awal minggu | Status
M1 | RD disetujui klien | 3 | 12 Okt 2026 | Terlambat
M2 | WBS dan Gantt selesai | 4 | 19 Okt 2026 | Tercapai
M3 | SRS selesai | 6 | 2 Nov 2026 | Belum
M4 | SDD selesai | 8 | 16 Nov 2026 | Belum
M5 | Demo Modul 1 | 9 | 23 Nov 2026 | Belum
M6 | Demo Modul 2 | 10 | 30 Nov 2026 | Belum
M7 | Demo Modul 3, semua fitur | 12 | 14 Des 2026 | Belum
M8 | UAT diterima klien | 13 | 21 Des 2026 | Belum
M9 | Pelatihan dan BAST | 15 | 4 Jan 2027 | Belum
Posisi 19 Okt (Mg 4)
Perencanaan 100%, Definisi 68%. RD sudah dibuat, tinggal tanda tangan Bu Eka (paket 2.3).
Langkah terdekat
Minta tanda tangan RD agar M1 tercapai, lalu masuk Analisis Kebutuhan di Mg 5.
Risiko jadwal
Satu programmer memegang tiga modul (R-17), UTS Mg 11, dan libur Natal serta Tahun Baru.
Dipantau tiap rapat mingguan. Tugas telat lebih dari satu minggu: cari penyebab, susun ulang prioritas, perbarui Gantt, lapor ke dosen dan klien.
Notes: Sembilan milestone dari M1 sampai M9. Saat ini M2 tercapai, M1 terlambat karena RD belum ditandatangani. Status di Excel berubah otomatis mengikuti status paket kerja.